| СОГЛАСОВАНО Зам.директора по ВР _________ Т. В. Черепова «30» августа 2011г | УТВЕРЖДАЮ Директор МОУ СОШ № 9 _________ Т. В. Толоконникова «30» августа 2011г |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9

С КАЗАЧЬИМИ КЛАССАМИ ИМЕНИ АТАМАНА А. В. РЕПНИКОВА»

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КАЗАЧИЙ КРАЙ, НАДЕЖДУ ДАЙ!

Титульный лист

Паспорт педагогического проекта

| 1. Название проекта | Казачий край, надежду дай! |
| --- | --- |
| 2. Номинация, в которой участвует проект: | Не только учеба |
| 3. Полное и точное название образовательного учреждения, проектный коллектив которого разработал и реализует проект | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9 с казачьими классами имени атамана А. В. Репникова» |
| 4.Республика/область/край//город/поселение | Ставропольский край, Новоалександровский район, ст. Расшеватская, |
| 5. Контактная информация образовательного учреждения | 356012 Ставропольский край, Новоалександровский район, ст. Расшеватская, ул. Советская, 3 телефон электронный адрес: sоsh9 - 1526@bk.ru |
| 6.Адрес сайта образовательного учреждения (если имеется) |  |
| 7. Руководитель проектного коллектива (ФИО, должность) | Кунаковская Светлана Валентиновна учитель русского языка и литературы |
| 8. Количество человек в проектном коллективе | 6 человек |
| 9. На какой территории реализуется проект | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9 с казачьими классами имени атамана А. В. Репникова» станицы Расшеватской |
| 10. Время, необходимое для реализации проекта | 1 год |
| 11. Стоимость проекта |  |
| 12. Дата оформления проектного предложения |  |
| Аннотация проекта (максимум 5-6 предложений) |  |

Аннотация проекта. Проект «Казачий край, надежду дай!» направлен на содействие решению проблемы пропаганды казачьей культуры, организации досуга учащихся сельских территорий. Проблема организации досуга учащихся села является крайне актуальной по причине того, что в сельской местности нет разветвлённой сети учреждений дополнительного образования, а также потому, что на селе школа является центром культуры. Реализация проекта позволит не только организовать досуг учащихся, но также повысить их грамотность в этнокультурных вопросах через проведение семинаров, участие в поисковой и исследовательской работе, поможет привлечь к проблеме внимание общественности станицы, посодействует выявлению талантливой молодёжи. Особенностью проекта является вовлечение в проект не только учащихся и педагогов школы, но и других жителей станицы. Проект будет иметь долгосрочную перспективу, т.к. будет содействовать формированию уважения к истории своего народа, малой родины

Описание проекта. «Закончились уроки. Что ждёт нас в сельской школе после звонка? Дом, улица…Но ведь школьные годы чудесные не только потому, что мы получаем много новых знаний. Нет. Школа – это не только учеба», - вот такие мысли пришли в голову учащимся 5 класса. Они поделились ими с классным руководителем и уже вместе стали думать, как спланировать внеурочную деятельность так, чтобы было интересно, полезно и выгодно всем. Интересно будет то, что близко, что волнует, что отвечает складу характера. Полезны новые знания, современная информация. Выгодно привлечь внимание общественности, найти социальных партнёров. Станица Расшеватская исторически является казачьей, большинство учеников – коренные жители станицы, воспитанные на казачьих традициях, уважают историю своих предков, но хотят знать и уметь больше, проявить себя в разной деятельности: спорте, музыке, танцах, декоративно-прикладном искусстве. Однако в школе мало кружков, они не интересны всем учащимся, в них может заниматься небольшое количество детей. Негативные последствия незанятости учащихся во внеурочное время ощущают все жители станицы. Участковый уполномоченный озабочен тем, что всё большее количество молодёжи ведёт антиобщественный образ жизни. Отдельные учащиеся посещают музыкальную школу, пытаются участвовать в мероприятиях станицы. Но это происходит эпизодически, нерегулярно. Большинство школьников после уроков «сидят» в Интернете в социальных сетях, не получают живого общения. Всю эту ситуацию команда проекта проанализировала в августе 2011 года, составляя план работы 5 класса на новый учебный год. Именно тогда мы увидели, что в школе не всегда используется богатый творческий потенциал учащихся. Администрация школы, местные власти станицы Расшеватской озабочены складывающейся обстановкой, о чем мы узнали, обсудив эту проблему с директором МОУ СОШ №9, представителями Администрации станицы и депутатами Совета депутатов муниципального образования станицы Расшеватской. Так родилась идея проекта «Казачий край, надежду дай!» Для его подготовки были проведены беседы с директором школы, с представителями местной власти станицы Расшеватской, священником отцом Николаем, атаманом казачьего общества станицы. Для решения проблемы активизации внеурочной жизни школы необходима разработка практических мероприятий, направленных на поиски способов раскрыть свои возможности, сделать жизнь в школе после уроков яркой, насыщенной, не замкнутой только в стенах данного учреждения.

Целевая группа проекта В первую очередь проект направлен на учащихся 5 класса, школы, молодежь станицы Расшеватской. Реализация проекта выгодна и школьному историко-краеведческому музею, и сельскому Дворцу культуры.

| Матрица проекта |
| --- |
| Стратегия проекта | Элементы стратегии проекта | Индикаторы достижения |
| 1. Стратегическая цель | Расширить возможности внеурочной деятельности школы. | К 01.04.2012 в школе функционирует сеть творческих объединений учащихся по интересам |
| 2. Цель проекта | Вовлечение учащихся МОУ СОШ №9 в активную внеурочную деятельность | На 1.04.2012 составлена карта участия учеников 5 класса в жизни класса и школы |
| 3. Задачи проекта . | 1.Планирование внеучебной деятельности школьников 2.Организация мероприятий внеурочной деятельности и участие в них | 1. К 1.09.2011г. составлен план работы 5 а класса на 2012 год, рассмотрен на заседании Управляющего Совета |
| 4. Деятельность по проекту | 1. Разработать план мероприятий на год. 2.Познакомить учащихся школы с обычаями и традициями казачьей станицы Расшеватской. 3. Проведение конкурса «Мои казачьи истоки» 4. Участие в праздновании 210-летия станицы. 5. Проведение КТД «День матери-казачки» 6.Смотр строя и песни «Статен, строен, уважения достоин» 7. Участие в ежегодном конкурсе «Расшеватские таланты 2012» 8.Проведение дня здоровья «Казачьи народные подвижные игры» 9. Сбор материала для музея «Жизнь замечательных людей станицы» 10. Проведение фестиваля казачьей песни. 11. Подведение итогов проекта. | 1. К 1.09.2011г. составлен план работы 5 а класса на 2012 год 2. 15-20 сентября проведены классные часы на казачью тематику. 3. 25 сентября прошёл конкурс «Мои казачьи истоки» 4.14 октября участвовали в праздновании 210-летия станицы. 5. 4 декабря провели КТД «День матери-казачки» 6.22 февраля провели смотр строя и песни «Статен, строен, уважения достоин» 7. 10 марта прошёл конкурс«Расшеватские таланты 2012» 8.7 апреля провели день здоровья «Казачьи народные подвижные игры» 9. Проведение встреч, исследовательской, поисковой работы с целью собрать материал для музейного стенда «Жизнь замечательных людей станицы» в течение всего проекта 10. Фестиваль казачьей песни провести 30 апреля. 11.О результатах проекта разместить информацию в местных СМИ, на страничке школьного сайта страниц |

| Потенциальные источники финансирования: 1. Родительский комитет 2. Партнерская организация казачье общество станицы |
| --- |
| Смета проекта |  |
| Статьи расходов по проекту | Источник финансирования |
| Грамоты - 50 штук | Партнерская организация казачье общество станицы |
| Призы – 20 штук | 1.Родительский комитет 2. Партнерская организация казачье общество станицы |
| Непредвиденные расходы | 1.Родительский комитет 2. Партнерская организация казачье общество станицы |
| Общая стоимость проекта: 3000 рублей |  |
| Мониторинг реализации проекта |
| будет проводить руководитель проекта. 2. Основные объекты мониторинга: a. Содержание (результаты) работ b. Сроки выполнения работ c. Качество результатов 3. Основными документами мониторинга являются: a. Матрица проекта b. Календарный план c. Смета проекта |

| Команда, которая выполняет проект |
| --- |
| Требующиеся специалисты | Что будет делать специалист? | Необходимые знания и умения, которыми должен обладать специалист, чтобы выполнить запланированную по проекту работу | Мотивация специалиста к эффективной обладать специалист, чтобы выполнить запланированную по проекту работу работе |
| Руководитель проекта | Осуществление общего руководства проектом, поиски партнёров, проведение мониторинга и оценки проекта, подготовка содержательного отчета по проекту | Владение проектным менеджментом, умение управлять командой проекта | Успешная реализация нового проекта, нацеленность на результат, пополнение достижений класса, работа в профессиональном коллективе |
| Ученики 5 а класса | Предложение идей, разработка сценариев мероприятий | Уметь работать с информацией | Успешная организация мероприятий, призовые места в конкурсах |

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

1. 5 призовых мест в конкурсе  «Мои казачьи истоки»

2.14 октября вся школа (530 учащихся, 65 педагогов) участвовала в праздновании 210-летия станицы.

3. 4 декабря провели  КТД «День матери-казачки»

4.Первое место в  смотре строя и песни «Статен, строен, уважения достоин»

5. Первое место в конкурсе «Расшеватские таланты 2012»

6.Участие школы в  дне  здоровья «Казачьи народные подвижные игры»